## GANTT
|  | 2010 |  |  | 2011
|  | okt | nov | dec | jan | febr | marec | apr | máj | jún | júl | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Príprava
2 | Zostavenie projektového tímu, skupiny odborníkov a jeho výkon
3 | Projektové stretnutia
4 | Verejné obstarávanie na stavbu
5 | Zabezpečenie domu pre prácu na diaľku infraštruktúrou (Svodín)
6 | Zhotovenie internetovej stránky
7 | Obsahová náplň a aktualizácia internetovej stránky
8 | Prieskum trhu práce zamestnávateľov a zamestnancov
9 | Zostavenie dotazníka pre nábor a výber potencionálnych zamestnancov
10 | Nábor a výber potencionálnych zamestnancov
11 | Výber odborov pre prácu na diaľku
12 | Vytvorenie a naplnenie on-line databázy
13 | Vypracovanie modelov pre prácu na diaľku
14 | Verejné obstaranie na zariadenia
15 | Obstaranie zariadení a vybavenie domov pre prácu na diaľku
16 | Vypracovanie študijných materiálov
17 | Organizovanie a realizácia miestnych vzdelávacích kurzov týkajúce sa práce na diaľku
18 | PR, komunikácia, publicita, tlačovka, propagačné materiály, odborné workshopy
19 | Zahájenie projektu, podujatie na ukončenie projektu, oficiálne otvorenie domov pre prácu na diaľku
20 | Zhrnutie projektu - dokumentovanie, vyúčtovanie, vyhodnotenie
označenie štvormesačných období
obdobie realizácie aktivity
aktivita zrealizovaná
neskoršie než plánované ukončenie aktivity